Приложение к распоряжению

Администрации Молчановского района

от _______________ № _____

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й

ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941 - 1945 ГОДОВ

| N пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, проживающих на территории Молчановского района |
| 1 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 2019 - 2020 годы | Прудников И.И. Тюркова И.Л. |
| 2 | Мониторинг проведения в Молчановском районе (переустройства) жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» | 2019 - 2020 годы | Прудников И.И. Тюркова И.Л. |
| 3 | Организация и проведение диспансерного обследования (диспансеризации) инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, детей войны, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | 2019 - 2020 годы | Демаков М.В. |
| 4 | Оказание ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны социальных услуг, детям войны, в том числе с привлечением волонтеров, молодежных и общественных организаций, а также безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019 - 2020 годы | Прудников И.И. Тюркова И.Л. Демьянова Е.А. |
| Раздел 2. Памятно-мемориальные мероприятия |
| 5 | Благоустройство территорий, проведение ремонта и реставрации мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, находящихся на территории Молчановского района | 2019 - 2020 годы | Алистратов А.Ю. Главы поселений |
| 6 | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, находящихся на территории Молчановского района. Работы по благоустройству территории, примыкающей к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне | 2019 - 2020 годы | Алистратов А.Ю. Главы поселений |
| 7 | Восстановление надгробных памятников на захоронениях участников Великой Отечественной войны, умерших до 12 июня 1990 года | 2019 - 2020 годы | Демьянова Е.А. |
| 8 | Участие в проведении Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти». Организация экспедиций поисковых отрядов по местам боевых действий томских воинских формирований | Апрель - ноябрь 2020 год | Губина С.А. Шпенглер Т.В. |
| Раздел 3. Социально значимые, информационно-пропагандистские, культурно-просветительские и патриотические мероприятия |
| 9 | Акция памяти «Блокадный хлеб» | 20 января 2020 года | Прудников И.И. Захаренко И.И. Шпенглер Т.В. |
| 10 | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. | 23 февраля 2020 года | Захаренко И.В. Прудников И.И. Демьянова Е.А. |
| 11 | Проведение конкурса «Салют Победы» | март 2020 года | Демьянова Е.А. Захаренко И.В. |
| 12 | Подготовка и направление персональных поздравлений Главы Молчановского района участникам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, детям войны | Апрель 2020 года | Алистратов А.Ю. |
| 13 | Проведение торжественных мероприятий, в том числе митингов, акции «Бессмертный полк», посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в муниципальных образованиях Молчановского района | май 2020 года | Прудников И.И. Алистратов А.Ю. Щедрова Е.В. Зыков В.Н. Главы поселений Захаренко И.И. |
| 14 | Организация и проведение выставок, литературно-музыкальных и познавательных программ, акций, посвященных празднованию 75-летия решающих сражений, другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны | 2019 - 2020 годы | Захаренко И.И. Малыгина Г.А. Губина С.А. |
| 15 | Проведение уроков мужества, научно-практических и историко-патриотических конференций, выставок школьных музеев (комнат-музеев) боевой славы, викторин, акций, смотров-конкурсов в образовательных организациях | 2019 - 2020 годы | Губина С.В. Шпенглер Т.В. Петров В.Н. |
| 16 | Проведение муниципальных этапов всероссийских детско-юношеских военно-спортивных игр «Победа», «Орленок», «Зарница», «Зарничка»; Всероссийской акции "Я - гражданин России" | Май - сентябрь 2020 года, февраль - апрель 2020 года | Губина С.В. |
| 17 | Вручение ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. муниципального образования «Молчановский район» юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» | Февраль-март 2020 года | Алистратов А.Ю. Прудников И.И. |
| 18 | «Завтра была война». Показ кинохроники, художественных фильмов о Великой Отечественной войне | Май 2020 года | Захаренко И.В. Главы поселений |
| 19 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район»: 1) баннера с официальной эмблемой празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечивающего доступ пользователей к актуальным сведениям по социально-экономическому положению ветеранов Великой Отечественной войны; 2) календаря Памятных дат военной истории России | 2019 - 2020 годы | Алистратов А.Ю. |
| 20 | День воинской славы России. 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) - 76-я годовщина | Январь - февраль 2020 года | Прудников И.И. Демьянова Е.А. |
| 21 | День воинской славы России. 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) - 77-я годовщина: | Январь - февраль 2020 года | Прудников И.И. Демьянова Е.А |
| 22 | Памятная дата России. 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) - 79-я годовщина. Проведение митингов, возложение цветов в поселениях Молчановского района | 22 июня 2020 года | Прудников И.И. Алистратов. А.Ю. |
| 23 | Проведение акции "Не гаснет памяти свеча" | Июнь 2020 года | Демьянова Е.А Главы поселений |
| 24 | День воинской славы России. 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - 77-я годовщина: | Август 2020 года | Прудников И.И. Демьянова Е.А |
| 25 | Памятная дата России. 3 декабря - День Неизвестного Солдата: возложение цветов, митинг на мемориалах Молчановского района | 3 декабря 2019 - 2020 годы | Главы поселений Демьянова Е.А |
| 26 | День воинской славы России. 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) - 79-я годовщина. | Декабрь 2020 года | Прудников И.И. Демьянова Е.А |
| 27 | Информационное освещение мероприятий, посвященных подготовке и проведению празднования на территории Молчановского района 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны, ведение рубрики «Нам не помнить об этом нельзя» | 2019 - 2020 годы | Алистратов А.Ю. Овчинникова А.А. |
| 28 | Встречи с детьми войны «Жестокая правда войны» | Декабрь 2020 года | Главы поселений Демьянова Е.А Губина С.В. Захаренко И.В. |
| 29 | Проведение межмуниципальной историко-патриотитческой конференции «Судьба солдата» | 15 февраля 2020 года | Шпенглер Т.В. Демьянова Е.А Губина С.В. |
| 30 | Проведение встреч, посвященных 120-летию со дня рождения М.В. Исаковского, 110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского, создателей произведений о войне, о подвиге советского народа, о его победе | Январь, Июнь 2020 года | Малыгина Г.А. Демьянова Е.А. Губина С.В. |
| 31 | Издание Книги Памяти Молчановского района, в которую войдут в алфавитном порядке фамилии всех известных на сегодняшний день погибших земляков в годы Великой Отечественной войны | Апрель 2020 года | Шпенглер Т.В. Прудников И.И. Демьянова Е.А. |
| 32 | Проведение проверки состояния школьных музеев в части сохранности и использования материалов об участниках Великой Отечественной войны | Январь-февраль | Прудников И.И. Губина С.А. Шпенглер Т.В. |