|  | Приложение N 3 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Молчановского района и их формирования и реализации |
| --- | --- |

### Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2013 года о реализации мероприятий долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Развитие малых форм хозяйствования и мелкотоварного производства на территории Молчановского района 2011 – 2015 гг.»

(Наименование ДЦП)

ОЭАиП Администрации Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на ДЦП (тыс. рублей) | Достигнутые результаты мероприятий <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж дено ДЦП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 370 070 | 275 132,12 | 275 132,12 | 275 132,12 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 36 850 | 36 850 | 36 850 | 36 850 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 333 220 | 238 282,12 | 238 282,12 | 238 282,12 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции <*> - всего, в том числе: | 20 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 20 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия 1 – Приобретение торгового оборудования и товароматериальных ценностей для организации проведения ярмарок, выставок с целью содействия гражданам, ведущим ЛПХ и КФХ в реализации произведенной ими продукции | 20 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2011 году в достаточном объёме приобретено оборудование (столы, палатки), заказана спец одежда (фартуки) | В 2012 году планируется приобретение дополнительного оборудования |
| 2 | Мероприятия <**> - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия 1 – Широкое информирование населения района о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах района всего, в том числе: | 5 400 | 5 224 | 5 224 | 5 224 | увеличение поголовья крупного рогатого скота- на 01 января 2012 года 1990 голов на 01 января 2013 г- 2121 голова, 106,6 % к уровню 2011 года | В 2012 году услугами данной программой воспользовались 433 ЛПХ и 3 КФХ в 2011 году 398 ЛПХ и 3 КФХ |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 5 400 | 5 224 | 5 224 | 5 224 | То же |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование мероприятия 2 – Возмещение из бюджета Молчановского района расходов по искусственному осеменению коров всего, в том числе: | 57 150 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | В 2012 году искусственно осеменено 134 коровы, в 2011 год искусственно осеменено коров 103, увеличение на 30,1% | При получении данной поддержки увеличивается продуктив ность КРскота |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 36 850 | 36 850 | 36 850 | 36 850 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 20 300 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | -//- |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наименование мероприятия 3 – субсидирование из бюджета Молчановского района расходов по воде, используемой ЛПХ для поения коров | 117 300 | 99 672,75 | 99 672,75 | 99 672,75 | увеличение поголовья крупного рогатого скота- на 01 января 2012 года 1990 голов на 01 января 2013 г- 2121 голова, 106,6 % к уровню 2011 года | При получении данной поддержки граждане не скрывают поголовье коров, это один из значительных факторов увеличения поголовья КРСкота |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 117 300 | 99 672,75 | 99 672,75 | 99 672,75 | -//- | -//- |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Наименование мероприятия 4 –Организация ежегодного конкурса и премирование лучших ЛПХ и КФХ Молчановского района по итогам года, всего, в том числе | 64 480 | 57 196 | 57 196 | 57 196 | Количество хозяйств МФХ, уменьшилось на 38 дворов и составило 99,4 ( на 01 января 2012 г 5994 хозяйств, на 01 января 2013 г 5956 хозяйств) | Уменьшение количества дворов не отразилось на количестве поголовья КРскота, т.к. многие МФХ наращивают объёмы поголовья скота |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 64 480 | 57 196 | 57 196 | 57 196 | -//- | -//- |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Наименование мероприятия 5 – Содействие участию МФХ, в ярмарках, выставках, проводимых за пределами района | 105 600 | 42 689,37 | 42 689,37 | 42 689,37 | В течение года МФХ выезжали 29 раз на областные ярмарки и реализовали продукцию на сумму около 1 000 000 рублей | За счет вырученных средств МФХ развиваются и увеличивают производство сельскохозяйственной продукции |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 105 600 | 42 689,37 | 42 689,37 | 42 689,37 | -//- | -//- |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<**> - текущие расходы;

<***> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается  приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<****> - графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

### Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2013 года о результатах реализации долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Развитие малых форм хозяйствования и мелкотоварного производства на территории Молчановского района 2011 – 2015 гг.»

(Наименование ДЦП)

ОЭАиП Администрации Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: Сохранение и обеспечение устойчивого развития МФХ Молчановского района |
| --- |
| Наименование цели ДЦП: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <*> на отчетный год | Фактическое значение <*> на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели ДЦП - Сохранение и обеспечение устойчивого развития МФХ Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение количества дворов, занимающихся МФХ | дворов | 5994 | 5956 | 99,4 | Естественная убыль населения |  |
| 2 | Наименование показателей задач ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота МФХ | голов | 1990 | 2121 | 106,6 |  |  |
| 2.2 | Увеличение поголовья коров МФХ | голов | 955 | 1076 | 112,7 |  |  |
| 2.3 | Увеличение поголовья свиней МФХ | голов | 1198 | 798 | 66,5 | Неурожай картофеля от засухи 2012 г |  |
| 2.4 | Увеличение поголовья овец и коз МФХ | голов | 545 | 651 | 119,4 |  |  |
| 2.5 | Увеличение поголовья птицы МФХ | голов | 2669 | 2994 | 112,2 |  |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота | % | 0,5 | 10,1 | в 20,2 р. |  |  |
| 3.2 | Увеличение поголовья коров в МФХ | % | 0,4 | 12,7 | в 32 р. |  |  |

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.