Форма

УТВЕРЖДАЮ

"\_\_\_\_" марта 2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2015 году

«Организация оздоровления и отдыха детей и подростков в каникулярный период на 2015-2017 годы»

(Наименование ВЦП)

МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»

(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| 1. Обеспечение деятельности летних лагерей с дневным пребыванием в бюджетных общеобразовательных учреждениях | 0707 | 7220600 | 612 | 48,4 | 48,4 |  |  |  |
| 2. Обеспечение деятельности летних лагерей с дневным пребыванием в автономных общеобразовательных учреждениях | 0707 | 7220600 | 622 | 249,1 | 249,1 |  |  |  |
| Итого по ВЦП | | | | 297,5 | 297,5 |  |  |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия ВЦП | Наименование показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в \_\_2015\_\_\_ году | | Отклонение  (%) (гр. 4 /  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
|  | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результата достижения цели ВЦП (задачи СПБ) | 1. Доля занятости детей в каникулярный период | процент | 93 | 72 | 77,4 | В соответствии с соглашением № 39-с от 26.02.2015г. «О предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время» нужно было охватить не менее 900 детей, в результате было охвачено 1098 – условия соглашения были выполнены |
| 2. Количество занятых обучающихся | человек | 1404 | 1098 | 78,2 | В соответствии с соглашением № 39-с от 26.02.2015г. «О предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время» нужно было охватить не менее 900 детей, в результате было охвачено 1098 – условия соглашения были выполнены. |
| 3. Количество лагерей с дневным пребыванием | единиц | 9 | 9 |  |  |
| Показатели реализации мероприятий (непосредственного результата) | | | | | | |
| 1. МАОУ «Молчановская СОШ №1» | Количество учащихся | человек | 473 | 473 |  |  |
| 1. МАОУ «Молчановская СОШ №2» | Количество учащихся | человек | 330 | 330 |  |  |
| 1. МБОУ «Могочинская СОШ» | Количество учащихся | человек | 322 | 322 |  |  |
| 1. МБОУ «Наргинская СОШ» | Количество учащихся | человек | 121 | 121 |  |  |
| 1. МАОУ «Тунгусовская СОШ» | Количество учащихся | человек | 145 | 145 |  |  |
| 1. МКОУ «Соколовская СОШ» | Количество учащихся | человек | 17 | 17 |  |  |
| 1. МБОУ «Сарафановская СОШ» | Количество учащихся | человек | 80 | 80 |  |  |
| 1. МАОУ «Сулзатская СОШ» | Количество учащихся | человек | 64 | 64 |  |  |
| 1. МАОУ «Суйгинская СОШ» | Количество учащихся | человек | 74 | 74 |  |  |
| 1. МАОУ ДО «Молчановская ДЮСШ» | Количество учащихся | человек | 22 | 22 |  |  |
| 1. МБОУ ДО «ДДТ» | Количество учащихся | человек | 4 | 4 |  |  |
| Итого |  |  | 1652 | 1652 |  |  |

Приложения [<3>](consultantplus://offline/ref=FB0BEB333211A1C7F7F2A5502CCDDC565070A32E63D13318F1D8384DB525ECFE9B0171505389A892FFB4E1oFj5E):

--------------------------------

<3> К отчету могут прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в отчетном году.