|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Администрация молчановского РАЙОНА**  **Томской области**  **Постановление** | | |
| \_12.05.2015\_\_\_\_\_ № \_238  с. Молчаново | | |
|  | | |
| О внесении изменения в постановление Администрации Молчановского района от 03.10.2012 № 609 | |  |
|  | | |
| В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | |
| ПОСТАНОВЛЯЮ:   1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 03.10.2012 № 609 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни пожилых людей в Молчановском районе на 2013-2015 годы» изменение, изложив муниципальную программу «Повышение качества жизни пожилых людей в Молчановском районе на 2013-2015 годы» в новой редакции согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в официальном печатном издании Администрации Молчановского района «Вестник Молчановского района». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по управлению делами Глушкову Е.Ю. | | |
| Глава Молчановского района В.Н.Киселёв | |

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от\_\_12.05.2015\_\_\_\_\_№\_238\_\_\_\_\_

Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей

в Молчановском районе на 2013-2015 годы

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В МОЛЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ"

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы (далее-МП) | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Разработчик МП | Администрация Молчановского района |
| Цели и задачи МП | Цель: повышение качества жизни граждан старшего поколения и степени их социальной защищенности. Задачи:  1) повышение доступности оздоровительных мероприятий, в том числе спортивных и медицинской помощи; 2) оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем наиболее уязвимых пожилых граждан, одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар;  3) содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала |
| Сроки реализации МП | 2013-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Меры по укреплению здоровья граждан старшего поколения.  2. Материальная поддержка граждан старшего поколения.  3. Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения |
|  | Общий объем финансирования программы составляет 1937,2 тысяч рублей, из них 962,2 тысяч рублей - бюджет Молчановского района, 975,0 тысяч рублей –областной бюджет (прогноз);  2013 год – 456,2 тысяч рублей - бюджет Молчановского района, 455,0 тысяч рублей - областной бюджет;  2014 год- 336,0 тысяч рублей - бюджет Молчановского района, 295,0 тысяч рублей–областной бюджет;  2015 год -170,0 тысяч рублей - бюджет Молчановского района,225,0 тысяч рублей – областной бюджет (прогноз) |
| Ожидаемые результаты | Общим итоговым результатом является устойчивое повышение качества жизни пенсионеров, в первую очередь улучшение показателей, характеризующих уровень благосостояния, социальную востребованность, реализацию интеллектуальных и  культурных потребностей, в том числе: 1) увеличение доли охвата граждан старшего поколения мерами по укреплению здоровья на 3 - 4%; 2) увеличение доли охвата граждан старшего поколения мерами материальной поддержки на 3 - 4%; 3) увеличение доли охвата граждан старшего поколения мерами по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей на 3 - 5%. |
| Система организации контроля | Контроль за исполнением мероприятий МП осуществляет Администрация Молчановского района |

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Старение населения - объективный общемировой процесс.

В Молчановском районе более пяти тысяч жителей пенсионного возраста.

Основным источником доходов большинства пожилых граждан является пенсия.

Постоянное повышение цен на продукты питания, промышленные товары, медикаменты, рост оплаты за жилье и коммунальные услуги не позволяют пожилым людям производить жизненно необходимые приобретения, в том числе лекарственные препараты и лечение. Это практически невозможно для одиноких пенсионеров. Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной части пожилых людей.

Многие люди старшего поколения в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.

Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального и торгово-бытового обслуживания, организации культурного досуга, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам.

Данная категория граждан нуждается в коренном улучшении своего положения, чему может способствовать комплексный, программный подход к решению связанных с этим задач.

Настоящая долгосрочная целевая программа предусматривает поддержку граждан старшего поколения по 3 основным направлениям:

- меры по укреплению здоровья граждан старшего поколения;

- материальная поддержка граждан старшего поколения;

- меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В МОЛЧАНОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Перечень мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни пожилых людей в Молчановском районе на 2013-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | | | Стоимость (тыс, руб) | | | Источники финансирования (прогноз) | Ожидаемые результаты |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. Нормативное правовое обеспечение реализации мероприятий программы | | | | | | | | | |
| 1. Разработка Положения о поддержке деятельности ветеранских объединений художественной самодеятельности и клубов «по интересам» | Администрация Молчановского района (далее – АМР) | 2013 |  |  | - | - | - |  | Упорядочение деятельности по оказанию поддержки ветеранским объединениям |
| 2. Разработка Положения о порядке взаимодействия органов местного самоуправления Молчановского района с органами государственной власти и государственными учреждениями при организации деятельности мобильных бригад | АМР | 2013 |  |  | - | - | - |  | Повышение эффективности при взаимодействии различных служб и ведомств при создании мобильных бригад |
| 3. Разработка Положения о фестивале ветеранских объединений «Активное долголетие» | АМР | 2013 |  |  | \_ | \_ | \_ |  | Упорядочение механизмов организации и поддержки фестиваля «Активное долголетие» |
| Совершенствование мер по поддержке пожилых людей в Молчановском районе | | | | | | | | | |
| 4. Развитие волонтерского и тимуровского движения для поддержки пожилых людей | Управление образования (далее - УО)  Администрации сельских поселений (далее - АСП)  Совет ветеранов (по согласованию) | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  | Укрепление связей между поколениями  Оказание адресной поддержки пожилым людям |
| 5. Организация работы социальных комнат в отдаленных населенных пунктах Молчановского района | АСП (по согласованию)  ОГБУ «Центр социальной поддержи населения Молчановского района», далее-ЦСПН (по согласованию) | 2013 |  |  | \_ | \_ | \_ | Бюджеты сельских поселений  Средства ЦСПН | Удовлетворение потребности пожилых людей в социально-бытовых услугах, консультативной помощи, организации досуга |
| 6. Организация деятельности мобильных бригад | АМР  АСП (по согласованию)  ЦСПН (по согласованию)  УПФР (по согласованию)  ЦРБ | 2013 | 2014 | 2015 | 5,0 | \_ | \_ | Местный бюджет | Обеспечение социальными услугами, услугами работников здравоохранения, консультативной помощью пожилых людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах |
| 7. Организация мероприятий по бесплатной доставке на дом лекарственных средств отдельным категориям граждан, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение | ЦРБ | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  | Создание условий для обеспечения доступности лекарственной помощи льготным категориям граждан |
| 8. Обеспечение предоставления помощи отдельным категориям пенсионеров на зубопротезирование | ЦСПН (по согласованию)  ЦРБ  Совет ветеранов (по согласованию) | 2013 | 2014 | 2015 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Областной бюджет | Оказание материальной помощи на зубопротезирование ежегодно до 15 человек |
| 9. Обеспечение оздоровления отдельных категорий пенсионеров на базе ЦРБ | ЦСПН (по согласованию)  ЦРБ  Совет ветеранов (по согласованию) | 2013 | 2014 | 2015 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Областной бюджет | Оздоровление не менее 50 человек ежегодно |
| 10. Оказание материальной помощи отдельным категориям пенсионеров на проведение ремонта жилых помещений | АМР  АСП (по согласованию)  ЦСПН (по согласованию)  Совет ветеранов (по согласованию) | 2013 | 2014 | 2015 | 120,0  280,0 | 120,0  120,0 | 50,0  50,0 | Местный бюджет  Областной бюджет | Оказание материальной помощи на ремонт жилья не менее 30 человек ежегодно |
| 11. Предоставление субсидии для компенсации затрат в связи с осуществлением деятельности по предоставлению услуг бани пожилым людям по льготной цене | АМР | 2013 | 2014 | 2015 | 70,0 | \_ | \_ | Местный бюджет | Предоставление услуг бани пожилым людям по льготной цене на постоянной основе для не менее 25 человек в с.Молчаново |
| 3. Меры по совершенствованию коммуникационных связей, досуговой и спортивной деятельности пожилых людей | | | | | | | | | |
| 11. Организация и проведение обучающих занятий по теме «Основы компьютерной грамотности» для пожилых людей | ЦСПН (по согласованию)  УО  ОГБОУ НПО «ПЛ № 37» | 2013 | 2014 | 2015 | 20,0 | 20,0 | \_ | Местный бюджет | Освоение базовой компьютерной грамотности до 40 человек ежегодно |
| 12. Организация и проведение фестиваля ветеранских объединений «Активное долголетие» | АМР  ММЦНТиД  ЦСПН (по согласованию)  АСП (по согласованию)  УПФР (по согласованию)  Совет ветеранов (по согласованию)  Союз пенсионеров (по согласованию) | 2013 | 2014 | 2015 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | Местный бюджет | Поддержка и развитие ветеранских объединений по интересам |
| 13. Развитие ветеранского общественного движения в Молчановском районе | АМР  ММЦНТиД | 2013 | 2014 | 2015 | 171,2 | 146,0 | 100,0 | Местный бюджет | Развитие не менее 15 первичных организаций Совета ветеранов, реализация плана по подготовке и проведению мероприятий в рамках памятных дат |
| 14.Проведение ежегодного смотра –конкурса сельских подворий | Совет ветеранов (по согласованию) | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ | В рамках средств выделяемых на развитие ветеранского общественного движения | Вовлечение пожилых людей в общественно полезную деятельность |
| 15.Реализация образовательной программы в рамках проекта «Академия знаний» для пожилых людей | ЦСПН (по согласованию)  УПФР (по согласованию)  АМР | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  | Удовлетворение образовательных потребностей пожилых людей, до 30 человек ежегодно |
| 16. Вовлечение пожилых людей в массовые спортивные соревнования | АМР | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  | Привлечение к занятиям ФК и спортом до 50 человек ежегодно |
| 17. Проведение спортивных соревнований среди пожилых людей по видам спорта | АМР  Совет ветеранов (по согласованию) | 2013 | 2014 | 2015 | 10,0 | \_ | \_ | Местный бюджет | Увеличение количества пожилых людей, занимающихся ФК и спортом |
| 18. Проведение концертных мероприятий по плану работы учреждений культуры с приглашением пожилых людей | ММЦНТиД | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  |  |
| 19. Организация экскурсионных выездов активистов ветеранского движения | ММЦНТиД | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ | Местный бюджет | Организация экскурсионных выездов активистов ветеранского движения в количестве не менее 25 человек ежегодно |
| 4. Информационное сопровождение программы | | | | | | | | | |
| 19. Размещение публикаций о деятельности Совета ветеранов в районных СМИ | Совет ветеранов Молчановского района | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  | Повышение информированности граждан |
| 20. Проведение тематических встреч по вопросам социальной поддержи пожилых людей | АМР  АСП (по согласованию)  ЦСПН (по согласованию)  УПФР (по согласованию)  ЦРБ  Совет ветеранов | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  | Повышение информированности граждан |
| 21. Проведение встреч с пожилыми людьми на базе ЦРБ по обсуждению вопросов медицинского и лекарственного обеспечения | Совет ветеранов (по согласованию)  ЦРБ | 2013 | 2014 | 2015 | \_ | \_ | \_ |  | Повышение удовлетворенности пожилых людей услугами учреждений здравоохранения |
| Итого: |  |  |  |  | 456,2  местный бюджет,  455,0  областной бюджет | 336,0  местный бюджет,  295,0  областной бюджет | 170,0  местный бюджет, 225,0  областной бюджет | Местный бюджет  962,2  Областной бюджет 975,0 |  |
| Всего по программе: | 1937,2 | | | | | | | | |

Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами Е.Ю.Глушкова