УТВЕРЖДАЮ

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель СБП

**Отчет о реализации ВЦП СБП в 2016 году**

**"Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно - спортивному направлению**

**на территории Молчановского района на 2015-2017 годы"**

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| Лыжные гонки | 0702 | 7220300 | 621 | 951,1 | 860,4 | -62,5 | 90,5 | Уменьшение количества обучающихся |
| Хоккей | 0702 | 7220300 | 621 | 710,2 | 710,2 | -48,2 | 100 |  |
| Баскетбол | 0702 | 7220300 | 621 | 432,2 | 401,6 | -29,4 | 92,9 | Уменьшение количества обучающихся |
| Футбол | 0702 | 7220300 | 621 | 466,6 | 466,6 | -31,6 | 100 |  |
| Мини-футбол | 0702 | 7220300 | 621 | 325,5 | 325,5 | -22,1 | 100 |  |
| Настольный теннис | 0702 | 7220300 | 621 | 435,5 | 402,7 | -29,6 | 92,5 | Уменьшение количества обучающихся |
| Волейбол | 0702 | 7220300 | 621 | 901,3 | 901,3 | -61,0 | 100 |  |
| Русская лапта | 0702 | 7220300 | 621 | 263,7 | 263,7 | -18,1 | 100 |  |
| Гиревой спорт | 0702 | 7220300 | 621 | 280,8 | 257,9 | -19,1 | 91,8 | Уменьшение количества обучающихся |
| Спортивно-оздоровительные группы | 0702 | 7220300 | 621 | 370,3 | 200,7 | -25,0 | 54,2 | Уменьшение количества обучающихся |
| Итого по ВЦП | | | | 5137,2 | 4790,6 | -346,6 | 93,3 | Уменьшение количества обучающихся |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в 2016 году | | Отклонение  (%) (гр. 4 /  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
| план | факт |
| Цель ВЦП – Реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной направленности для всестороннего физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного их развития, профессионального самоопределения | | | | | |
| Высокие результаты по внедрению новых технологий, инноваций, расширение спектра образовательных услуг в учреждении (количество направлений) | количество культивируемых видов спорта | 10 | 10 | 100% | - |
| Задача 1 - Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса | | | | | |
| Количество обучающихся всего | детей | 581 | 460 | 79,2 | Увольнение тренеров-преподавателей по совместительству |
| Высокая результативность и качественное обеспечение образовательного (воспитательного) процесса, выполнение учебного плана (выполнение контрольных нормативов обучающимися | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Задача 2 - Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий | | | | | |
| Количество организованных и проведенных мероприятий МАОУ ДО "Молчановская детско-юношеская спортивная школа» (количество совместных проведенных мероприятий с родителями, детьми и преподавателями) | ед. | 25 | 39 | 156% | Увеличение мероприятий, с приглашением команд районов области |
| Количество участий МАОУ ДО "Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в областных и всероссийских профильных мероприятиях | ед. | 25 | 33 | 132% | Привлечение средств родителей |
| Показатель реализации мероприятия, непосредственного результата по годам | | | | | |
| Лыжные гонки | | | | | |
| количество обучающихся |  | 69 | 67 | 97,1% | Увольнение тренера-преподавателя, трудоустройство молодого специалиста с меньшей нагрузкой |
| мероприятий |  | 8 | 10 | 125% | Увеличение мероприятий |
| Хоккей | | | | | |
| количество обучающихся |  | 12 | 35 | 291,7% | - |
| мероприятий |  | 2 | 2 | 100% | - |
| Баскетбол | | | | | |
| количество обучающихся |  | 33 | 30 | 90,9% | Отчисление детей |
| мероприятий |  | 6 | 12 | 200% | Привлечение средств родителей |
| Футбол | | | | | |
| количество обучающихся |  | 43 | 43 | 100% | Трудоустройство тренера-преподавателя |
| мероприятий |  | 6 | 6 | 100% | - |
| Мини-футбол | | | | | |
| количество обучающихся |  | 21 | 30 | 142,9% | Трудоустройство тренера-преподавателя |
| мероприятий |  | 6 | 10 | 167% | Увеличение мероприятий, привлечение средств родителей |
| Настольный теннис | | | | | |
| количество обучающихся |  | 29 | 27 | 93,1% | Отчисление детей |
| мероприятий |  | 6 | 12 | 200% | Увеличение мероприятий, привлечение средств родителей |
| Волейбол | | | | | |
| количество обучающихся |  | 76 | 76 | 100% |  |
| мероприятий |  | 8 | 11 | 138% | Увеличение мероприятий, привлечение средств родителей |
| Русская лапта | | | | | |
| количество обучающихся |  | 18 | 18 | 100% |  |
| мероприятий |  | 2 | 3 | 150% | Увеличение мероприятий |
| Гиревой спорт | | | | | |
| количество обучающихся |  | 15 | 12 | 80% | Отчисление детей |
| мероприятий |  | 1 | 1 | 100% | - |
| Спортивно-оздоровительная группа | | | | | |
| количество обучающихся |  | 265 | 122 | 46% | Увольнение тренеров-преподавателей по совместительству |
| мероприятий |  | 5 | 5 | 100% | - |
| ИТОГО | | | | | |
| количество обучающихся |  | 581 | 460 | 79,2% | Увольнение тренеров –преподавателей, трудоустройство молодого специалиста с меньшей нагрузкой и отчисление детей |
| мероприятий |  | 50 | 72 | 144% | Привлечение средств родителей.  Увеличение мероприятий, с приглашением команд районов области. |

Директор ДЮСШ А.П.Дубасова