|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района и их формирования и реализации |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 01 января 2015 года о реализации мероприятий муниципальной

программы Молчановского района

«Доступная среда на 2014 – 2016 годы»

(Наименование МП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП  (рублей) | | | | Достигнутые результаты  мероприятий [<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание [<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж- дено  МП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 561787,2 | 561787,2 | 561787,2 | 561787,2 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 501787,2 | 501787,2 | 501787,2 | 501787,2 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование  мероприятия 3 –  **1) Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя»**  всего, в том числе: | 60000,0 | 60000,0 | 60000.0 | 60000,0 |  |  |
| Федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района | 60000,0 | 60000,0 | 60000.0 | 60000,0 |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование  мероприятия 7 –  **1) Оснащение образовательного учреждения автотранспортом**  всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |  |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Наименование  мероприятия 7 –  **2) Оснащение образовательного учреждения оборудованием для дальнейшего развития дистацинного обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата**  всего, в том числе: | 115600,0 | 115600, | 115600,0 | 115600.0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 115600,0 | 115600, | 115600,0 | 115600.0 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Наименование  мероприятия 7 –  **3) оснащение образовательной организации компьютерным оборудованием для дальнейшей организации и развития дистационного обучения детей -инвалидов**  всего, в том числе: | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 |  |  |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Наименование  мероприятия 7 –  **4) формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов**  всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 01 января 2015 года о результатах реализации муниципальной

программы Молчановского района

«Доступная среда на 2014-2016 годы»

(Наименование МП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F52A845480EAFD0CEA31F3BE14J4D) развития Томской области до 2020 года и [Программой](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F32C8B5D8EEAFD0CEA31F3BE444B185124F3E8FC30C1F212J6D) социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Наименование цели МП: Создание условий для достижения инвалидами и другими маломобильными гражданами социальной адаптации и интеграции их в общество | | | | | | | |
| NN  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения  невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан | % | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание комфортных условий жизнедеятельности инвалидов за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры | % | 100% | 100% |  |  |  |
| 2.2 | Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов | % | 100% | 100% |  |  |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных фестивалей для инвалидов | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Количество детей - инвалидов, получивших возможность дистанционного обучения | Ед. | 58 | 58 |  |  |  |