|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района и их формирования и реализации |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2015 года о реализации мероприятий муниципальной программы Молчановского района

«Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(Наименование МП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на МП  (тыс. рублей) | | | | Достигнутые результаты  мероприятий [<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание [<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж- дено  МП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 32517,1 | 32517,1 | 32517,1 | 32517,1 |  |  |
| Федеральный бюджет | 7857 | 7857 | 7857 | 7857 |  |  |
| областной бюджет | 15094,8 | 15094,8 | 15094,8 | 15094,8 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 2405,2 | 2405,2 | 2405,2 | 2405,2 |  |  |
| бюджет Могочинского сельского поселения | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |  |  |
| внебюджетные источники | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) - всего, в том числе: | 32517,1 | 32517,1 | 32517,1 | 32517,1 |  |  |
| Федеральный бюджет | 7857 | 7857 | 7857 | 7857 |  |  |
| областной бюджет | 15094,8 | 15094,8 | 15094,8 | 15094,8 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 2405,2 | 2405,2 | 2405,2 | 2405,2 |  |  |
| бюджет Могочинского сельского поселения | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |  |  |
| внебюджетные  источники | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 | 6975,2 |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов -  всего, в том числе: | 9050,2 | 9050,2 | 9050,2 | 9050,2 | Количество участников (семей), фактически улучшивших жилищные условия - 6. Общая площадь приобретенного (построенного) жилья 353,8 кв.м |  |
| Федеральный  бюджет | 765 | 765 | 765 | 765 |  |  |
| областной бюджет | 960 | 960 | 960 | 960 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| внебюджетные  источники | 6725,2 | 6725,2 | 6725,2 | 6725,2 |  |  |
| 1.2 | Газоснабжение с. Молчаново (2-ая очередь) Молчановского района, всего,  в том числе: | 17804,7 | 17804,7 | 17804,7 | 17804,7 | Развитие газификации в сельской местности с. Молчаново, построены распределительные газовые сети 3,3 км, планируется подключение к газовым сетям 119 квартир |  |
| Федеральный бюджет | 5952 | 5952 | 5952 | 5952 |  |  |
| областной бюджет | 10962,4 | 10962,4 | 10962,4 | 10962,4 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 890,3 | 890,3 | 890,3 | 890,3 |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в с. Сулзат, ул. Лесная, 9, всего,  в том числе: | 3789,6 | 3789,6 | 3789,6 | 3789,6 |  |  |
| Федеральный бюджет | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |  |  |
| областной бюджет | 1919,6 | 1919,6 | 1919,6 | 1919,6 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 730 | 730 | 730 | 730 |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация проекта «Сельская улочка» с. Могочино (обустройство и освещение улиц, ремонт дорого, строительство тротуаров), всего,  в том числе: | 1872,6 | 1872,6 | 1872,6 | 1872,6 | Уложена тротуарная плитка по ул. Советской от дома №1 до дома №14 в с. Могочино |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1252,8 | 1252,8 | 1252,8 | 1252,8 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |  |  |
| бюджет Могочинского сельского поселения | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |  |  |
| внебюджетные  источники | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
| 2 | Мероприятия [<\*\*>](#Par1037) - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование  мероприятия 1 -  всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014 года о результатах реализации муниципальной программы Молчановского района

«Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(Наименование МП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F52A845480EAFD0CEA31F3BE14J4D) развития Томской области до 2020 года и [Программой](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F32C8B5D8EEAFD0CEA31F3BE444B185124F3E8FC30C1F212J6D) социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: | | | | | | | |
| Наименование цели МП: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а также активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения | | | | | | | |
| NN  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения  невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья | м | 500 | 353,8 | 29,2 | Площадь приобретенного (построенного) жилья должна быть выше учетной нормы площади жилья для постановки на учет нуждающихся (12 кв.м) на одного члена семьи.  Ввод построенного жилого дома должен быть осуществлен в течение срока действия свидетельства о предоставлении соц. выплаты | Ведение базы реализуемого в районе жилья. Консультирование получателей социальных выплат по данной базе. |
| 1.2 | Повышение уровня газификации жилищного фонда | % | 45 | 48 |  |  |  |
| 1.3 | Число сельских поселений, принявших участие в реализации проектов местных инициатив граждан | шт. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | чел. | 9 | 6 | 33,3 | Количество получателей напрямую зависит от объемов финансирования программы из местного бюджета, а также объема средств субсидии из федерального и областного бюджетов |  |
| 2.2 | Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры | Ед. | 1 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | Число проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку | Ед. | 4 | 1 | 75 | Число проектов зависит от количества сельских поселений, изъявивших желание реализовать проекты местных инициатив граждан | Работа с сельскими поселениями по привлечению проектов для реализации в рамках данного направления |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество свидетельств, оформленных в установленном порядке, выданных и оплаченных получателям социальных выплат | шт. | 6 | 6 |  |  |  |
| 3.2 | Протяжённость построенных газовых сетей | км | 3,3 | 3,3 |  |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.