|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района и их формирования и реализации |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2015 года о реализации мероприятий муниципальной

программы Молчановского района

«Повышение качества жизни пожилых людей

в Молчановском районе на 2013-2015 годы»\_\_

(Наименование МП)

\_\_Разработчик – Администрация Молчановского района\_\_\_\_\_\_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП (тыс. рублей) | Достигнутыерезультаты мероприятий[<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание[<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж-дено МП | фактическипредусмотрено | профинан-сировано | исполнено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|  | Всего, в том числе:  | 631 | 631 | 631 | 631 |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 295 | 295 | 295 | 295 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 336 | 336 | 336 | 336 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям:  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) -всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  Мероприятие 1 - Организация и проведение фестиваля ветеранских объединений «Активное долголетие»  | 50 | 50 | 50 | 50 | В фестивале приняли участие 13 коллективов со всего Молчановского района |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 – Оказание материальной помощи отдельным категориям пенсионеров на проведение ремонта жилых помещений | 240 | 240 | 240 | 240 | Оказана материальная помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение обучающих занятий по теме «Основы компьютерной грамотности» для пожилых людей | 20 | 20 | 20 | 20 | На базе МБОУ «Наргинская СОШ» и МАОУ «Суйгинская СОШ» организованы и проведены занятия для пожилых людей по теме «Основы компьютерной грамотности», обучение прошли 22 человека |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Развитие ветеранского общественного движения в Молчановском районе | 146 | 146 | 146 | 146 | Молчановским районным Советом ветеранов проведены мероприятия «День старшего поколения», «День памяти и скорби», «9 мая» |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 146 | 146 | 146 | 146 |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Заместитель Главы Молчановского

района по управлению делами Е.Ю.Глушкова

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2015 года о результатах реализации

муниципальной программы Молчановского района

«Повышение качества жизни пожилых людей

в Молчановском районе на 2013-2015 годы»\_\_

 (Наименование МП)

\_\_\_ Разработчик – Администрация Молчановского района\_\_\_\_

 (Заказчик (координатор) МП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: \_\_\_\_\_ Цель: повышение уровня и качества жизни населения \_ |
| Наименование цели МП:Цель: повышение качества жизни граждан старшего поколения и степени их социальной защищенности |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей результатов мероприятий МП  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие волонтерского и тимуровского движения для поддержки пожилых людей | чел | 25 | 30 |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы социальных комнат в отдаленных населенных пунктах Молчановского района | Ед. | 3 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | Организация мероприятий по бесплатной доставке на дом лекарственных средств отдельным категориям граждан, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение | Чел. | 15 | 19 |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение оздоровления отдельных категорий пенсионеров на базе ЦРБ | Чел. | 50 | 50 |  |  |  |
| 1.5 | Оказание материальной помощи отдельным категориям пенсионеров на проведение ремонта жилых помещений | Чел. | 50 | 20 | -60 % | Изначально завышенный показатель  | Корректировка показателя |
| 1.6 | Организация и проведение обучающих занятий по теме «Основы компьютерной грамотности» для пожилых людей | Чел. | До 40 | 22 | -45 % | В связи с прекращением финансирования | Корректировка показателя |
| 1.7 | Организация и проведение фестиваля ветеранских объединений «Активное долголетие» | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Развитие ветеранского общественного движения в Молчановском районе | Ед. | 15 | 15 |  |  |  |
| 1.9 | Проведение ежегодного смотра – конкурса сельских подворий | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | Вовлечение пожилых людей в массовые спортивные соревнования | Чел. | 50 | 50 |  |  |  |
| 1.11. | Проведение спортивных соревнований среди пожилых людей по видам спорта | Ед. | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.12 | Проведение концертных мероприятий по плану работы учреждений культуры с приглашением пожилых людей | Ед. | 16 | 16 |  |  |  |
| 1.13. | Организация экскурсионных выездов активистов ветеранского движения | Чел. | 25 | 0 | -100% | В связи с прекращением финансирования |  |
| 1.14 | Размещение публикаций о деятельности Совета ветеранов в районных СМИ | Ед. | 6 | 6 |  |  |  |
| 1.15 | Проведение тематических встреч по вопросам социальной поддержи пожилых людей | Ед. | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.16 | Проведение встреч с пожилыми людьми на базе ЦРБ по обсуждению вопросов медицинского и лекарственного обеспечения | Ед. | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

Заместитель Главы Молчановского

района по управлению делами Е.Ю.Глушкова