|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Молчановского района и их формирования и реализации |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014 года о реализации мероприятий долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Социальное развитие села Молчановского района Томской области до 2013 года»

(Наименование ДЦП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) ДЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на ДЦП (тыс. рублей) | Достигнутыерезультаты мероприятий[<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание[<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж-дено ДЦП | фактическипредусмотрено | профинан-сировано | исполнено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|  | Всего, в том числе:  | 14360,65 | 14360,65 | 14360,65 | 14360,65 |  |  |
| Федеральный бюджет  | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |  |  |
| областной бюджет | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 4336,65 | 4336,65 | 4336,65 | 4336,65 |  |  |
|  | в том числе по направлениям:  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) -всего, в том числе:  | 14360,65 | 14360,65 | 14360,65 | 14360,65 |  |  |
| Федеральный бюджет  | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |  |  |
| областной бюджет | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |  |  |
| внебюджетные источники  | 4336,65 | 4336,65 | 4336,65 | 4336,65 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов - всего, в том числе:  | 6916,65 | 6916,65 | 6916,65 | 6916,65 | Количество участников (семей), фактически улучшивших жилищные условия - 7. Общая площадь приобретенного (построенного) жилья 382,8 кв.м |  |
| Федеральный бюджет  | 930 | 930 | 930 | 930 |  |  |
| областной бюджет | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| внебюджетные источники  | 4336,65 | 4336,65 | 4336,65 | 4336,65 |  |  |
| 1.2 | Газификация населённых пунктов Молчановского района - всего, в том числе:  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Развитие газификации в сельской местности с. Молчаново, построены распределительные газовые сети 2,34 км, будет подключено к газовым сетям 54 дома |  |
| Федеральный бюджет  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| областной бюджет | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 950 | 950 | 950 | 950 |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление проекта «Комплексная компактная застройка «Северо-Западного микрорайона» на 50 домов» в с. Молчаново | 444 | 444 | 444 | 444 | Разработан проект детальной планировки индивидуальной застройки «Северо-Западного микрорайона» в с. Молчаново |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 444 | 444 | 444 | 444 |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия[<\*\*>](#Par1037) - всего, втом числе:  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия 1 - всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014 года о результатах реализации долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Социальное развитие села Молчановского района Томской области до 2013 года»

(Наименование ДЦП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) ДЦП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период:  |
| Наименование цели ДЦП:Развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в Молчановском районе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей цели ДЦП  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кол-во семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств гос. поддержки  | Ед. | 7 | 7 |  |  |  |
| 1.2 | Количество объектов социальной инфраструктуры (реконструированных, построенных) | шт. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Число объектов инженерного обустройства (реконструированных, построенных) | шт. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2  | Наименование показателей задач ДЦП  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод и приобретение жилья для граждан, в том числе жилья для молодых семей и молодых специалистов –участников программы  | кв.м | 300 | 382,8 |  |  |  |
| 2.2 | Число газифицированныхдомов/квартир  | шт. | 20 | 54 |  |  |  |
| 2.3 | Число реализованных проектов комплексной компактной застройки | шт. |  |  |  |  |  |
| 3  | Наименование показателей результатов мероприятий ДЦП  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество свидетельств, оформленных в установленном порядке, выданных и оплаченных получателям социальных выплат  | шт. | 7 | 7 |  |  |  |
| 3.2 | Протяжённость построенных газовых сетей  | км | 5 | 2,34 | 53,2 | Плановый показатель установлен Департаментом по социально-экономическому развитию села не в соответствии со сметной документацией |  |
| 3.3 | Разработка проекта детальной планировки индивидуальной застройки  | шт. | 1 | 1 |  |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.