|  |
| --- |
|  |
| **администрация молчановского РАЙОНА**  **Томской области**  **Постановление** |
| 30.12.2020 № 850  с. Молчаново |
| О внесении изменений в постановление  Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 640 |
|  |
| В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования нормативного правового акта |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |
| 1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 640 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2023 годы» (далее – постановление) следующие изменения:  1) пункт 1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  2) пункт 4 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;  3) пункт 1 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;  4) пункт 4 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;  5) пункт 1 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;  6) пункт 4 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;  7) пункт 1 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;  8) пункт 4 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (<http://www.molchanovo.ru/>).  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района - начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района. |



Глава Молчановского района Ю.Ю. Сальков

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«1. Паспорт

муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района

на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития Молчановского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Улучшение комфортности проживания на территории района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания населения на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016  год | | 2017  год | | | | 2018 год | | | | | 2019  год | | | | 2020  год | | | | 2021  год | | | | 2022 год | | | | 2023  год | | | |
| Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | 6,5 | | 54,8 | | | | 56,2 | | | | | 57,6 | | | | 56,4 | | | | 56,5 | | | | 56,6 | | | | 56,7 | | | |
| Доля населения, получающая, надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами, % | 30 | | 35 | | | | 40 | | | | | 45 | | | | 50 | | | | 55 | | | | 60 | | | | 65 | | | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2016  год | 2017  год | | | | | 2018  год | | | | 2019 год | | | | 2020  год | | | | 2021  год | | | | 2022 год | | | | 2023  год | | | |
| Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования  «Молчановский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, км | | 12,6 | | 5,0 | | | | | 5,4 | | | | 2,6 | | | | 3,3 | | | | 4,3 | | | | 4,4 | | | 4,5 | | | |
|  | Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реконструированных, отремонтированных объектов жизнеобеспечен ия, единиц | | 5 | | | 5 | | | | | 3 | | | | 5 | | | | 9 | | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | | |
| Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, единиц | | 3 | | | 12 | | | | | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, единиц | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
|  | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, % | | 10 | | | 10 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | | | 2017 год | | | | | 2018  год | | | | 2019  год | | | | 2020  год | | | | 2021  год | | | | 2022  год | | | 2023  год | |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 106206,4 | | | | | 1 037,8 | | | | | 456,5 | | | | 2042,9 | | | | 1 480,9 | | | | 4218,4 | | | | 96969,9 | | | 0,0 | |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 204278,6 | | | | | 33 320,5 | | | | | 34 590,8 | | | | 39013,3 | | | | 37 062,9 | | | | 26293,7 | | | | 18834,2 | | | 15163,2 | |
| бюджет МО «Молчановский район» | 28442,5 | | | | | 5 788,1 | | | | | 12 056,9 | | | | 4001,5 | | | | 3 797,1 | | | | 1036,9 | | | | 839,0 | | | 923,0 | |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 7 581,8 | | | | | 1 565,6 | | | | | 4 432,8 | | | | 1583,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| всего по источникам | 346509,3 | | | | | 41 712,0 | | | | | 51 537,0 | | | | 46641,1 | | | | 42 340,9 | | | | 31549,0 | | | | 116643,1 | | | 16086,2». | |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета муниципального образования «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» | | | | | | | | |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#P5052) «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» | всего | 81 284,4 | 0,0 | 68 434,7 | 9 734,6 | 3 115,1 | 0,0 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района», Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
| 2017 год | 21 054,3 | 0,0 | 17 493,7 | 2 486,5 | 1 074,1 | 0,0 |
| 2018 год | 18 632,0 | 0,0 | 14 663,0 | 2 641,1 | 1 327,9 | 0,0 |
| 2019 год | 15 053,9 | 0,0 | 13 178,0 | 1 162,8 | 713,1 | 0,0 |
| 2020 год | 12 974,2 | 0,0 | 12 100,0 | 874,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 11 808,0 | 0,0 | 11 000,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 839,0 | 0,0 | 0,0 | 839,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 923,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | |
| 2.1 | [Подпрограмма 2](#P6209) «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района» | всего | 266 936,9 | 106 206,4 | 132 796,1 | 23 467,7 | 4 466,7 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
| 2017 год | 20 607,7 | 1 037,8 | 15 826,8 | 3 251,6 | 491,5 | 0,0 |
| 2018 год | 32 905,1 | 456,5 | 19 927,8 | 9 415,9 | 3 104,9 | 0,0 |
| 2019 год | 31 587,2 | 2 042,9 | 22 787,5 | 5 886,5 | 870,3 | 0,0 |
| 2020 год | 29 366,6 | 1 480,9 | 24 962,9 | 2 922,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 19 741,0 | 4 218,4 | 15 293,7 | 228,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 116 643,1 | 96 969,9 | 18 834,2 | 839,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 16 086,2 | 0,0 | 15 163,2 | 923,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района | | | | | | | | |
| 3.1 | [Подпрограмма 3](#P9789) «Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района» | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, Муниципальные учреждения Молчановского района |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 392 754,5 | 106 206,4 | 204 278,61 | 28 442,5 | 7 581,8 | 0,0 |  |
| 2017 год | 41 712,0 | 1 037,8 | 33 320,5 | 5 788,1 | 1 565,6 | 0,0 |
| 2018 год | 51 537,0 | 456,5 | 34 590,8 | 12 056,9 | 4 432,8 | 0,0 |
| 2019 год | 46 641,1 | 2 042,9 | 39 013,3 | 4 001,5 | 1 583,4 | 0,0 |
| 2020 год | 42 340,9 | 1 480,9 | 37 062,9 | 3 797,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 31 549,0 | 4 218,4 | 26 293,7 | 1 036,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 116 643,1 | 96 969,9 | 18 834,2 | 839,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 16 086,2 | 0,0 | 15 163,2 | 923,0 | 0,0 | 0,0». |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«1. Паспорт подпрограммы 1

«Сохранение и развитие автомобильных дорог

Молчановского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» (далее - подпрограмма) | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за подпрограмму - Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | | | | | | | | | | | | |
| Администрации сельских поселений Молчановского района | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2016  год | | 2017  год | | | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | | 6,5 | | 11,3 | | | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Задачи подпрограммы |  | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2016  год | 2017  год | | | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
|  | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования,  км | | | 12,6 | | 5,0 | | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Установка недостающих дорожных знаков, шт | | | 0 | | 33 | | 108 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) |  | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | | | | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | | 68 434,7 | | | | 17 493,7 | 14 663,0 | 13 178,0 | 12 100,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район» | | 9 734,6 | | | | 2 486,5 | 2 641,1 | 1 162,8 | 874,2 | 808,0 | 839,0 | 923,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | | 3 115,1 | | | | 1 074,1 | 1 327,9 | 713,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | | 81 284,4 | | | | 21 054,3 | 18 632,0 | 15 053,9 | 12 974,2 | 11 808,0 | 839,0 | 923,0». |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«4.Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы задачи,  мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | Участник/  участник  мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| Федерального  бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Молчановского района | всего | | 81 284,3 | 0,0 | | 68 434,7 | 9 734,5 | 3 115,1 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района и Администрации сельских поселений Молчановского района | Х | Х |
| 2017 год | | 21 054,3 | 0,0 | | 17 493,7 | 2 486,5 | 1 074,1 | | | 0,0 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 40 |
| 2018 год | | 18 631,9 | 0,0 | | 14 663,0 | 2 641,0 | 1327,9 | | | 0,0 | 56 |
| 2019 год | | 15 053,9 | 0,0 | | 13 178,0 | 1 162,8 | 713,1 | | | 0,0 | 58 |
| 2020 год | | 12 974,2 | 0,0 | | 12 100,0 | 874,2 | 0,0 | | | 0,0 | 47 |
| 2021 год | | 11 808,0 | 0,0 | | 11 000,0 | 808,0 | 0,0 | | | 0,0 | 48 |
| 2022 год | | 839,0 | 0,0 | | 0,0 | 839,0 | 0,0 | | | 0,0 | 49 |
| 2023 год | | 923,0 | 0,0 | | 0,0 | 923,0 | 0,0 | | | 0,0 | 50 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границе муниципального района | всего | | 4 023,8 | 0,0 | | 0,0 | 4 023,8 | 0,0 | | | 0,0 | МКУ  «ОУМИ Администрации Молчановского района» | Х | X |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Протяженность дорог, км | 0,0 |
| 2018 год | | 2 084,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 084,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 |
| 2019 год | | 669,7 | 0,0 | | 0,0 | 669,7 | 0,0 | | | 0,0 | 0,3 |
| 2020 год | | 399,1 | 0,0 | | 0,0 | 399,1 | 0,0 | | | 0,0 | 0,2 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Молчановского района | всего | | 84 905,8 | 0,0 | | 81 790,7 | 0,0 | 3 115,1 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района и Администрации сельских поселений Молчановского района | Х | Х |
| 2017 год | | 18 567,8 | 0,0 | | 17 493,7 | 0,0 | 1 074,1 | | | 0,0 | Протяженность дорог, км | 5,0 |
| 2018 год | | 15 990,9 | 0,0 | | 14 663,0 | 0,0 | 1 327,9 | | | 0,0 | 4,4 |
| 2019 год | | 13 891,1 | 0,0 | | 13 178,0 | 0,0 | 713,1 | | | 0,0 | 2,6 |
| 2020 год | | 12 100,0 | 0,0 | | 12 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2,0 |
| 2021 год | | 11 000,0 | 0,0 | | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2,0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | | 6 581,8 | 0,0 | | 0,0 | 6 581,8 | 0,0 | | | 0,0 | МКУ  «ОУМИ Администрации Молчановского района» | Количество заключенных договоров для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, единиц | Х |
| 2017 год | | 2 486,5 | 0,0 | | 0,0 | 2 486,5 | 0,0 | | | 0,0 | 6 |
| 2018 год | | 557,0 | 0,0 | | 0,0 | 557,0 | 0,0 | | | 0,0 | 6 |
| 2019 год | | 493,1 | 0,0 | | 0,0 | 493,1 | 0,0 | | | 0,0 | 6 |
| 2020 год | | 475,2 | 0,0 | | 0,0 | 475,2 | 0,0 | | | 0,0 | 6 |
| 2021 год | | 808,0 | 0,0 | | 0,0 | 808,0 | 0,0 | | | 0,0 | 6 |
| 2022 год | | 839,0 | 0,0 | | 0,0 | 839,0 | 0,0 | | | 0,0 | 6 |
| 2023 год | | 923,0 | 0,0 | | 0,0 | 923,0 | 0,0 | | | 0,0 | 6 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | | 81 284,3 | 0,0 | | 68 434,7 | 9 734,5 | 3 115,1 | | | 0,0 |  | Х | Х |
| 2017 год | | 21 054,3 | 0,0 | | 17 493,7 | 2 486,5 | 1 074,1 | | | 0,0 |  | Х |
| 2018 год | | 18 631,9 | 0,0 | | 14 663,0 | 2 641,0 | 1 327,9 | | | 0,0 | Х |
| 2019 год | | 15 053,9 | 0,0 | | 13 178,0 | 1 162,8 | 713,1 | | | 0,0 | Х |
| 2020 год | | 12 974,2 | 0,0 | | 12 100,0 | 874,2 | 0,0 | | | 0,0 | Х |
| 2021 год | | 11 808,0 | 0,0 | | 11 000,0 | 808,0 | 0,0 | | | 0,0 | Х |
| 2022 год | | 839,0 | 0,0 | | 0,0 | 839,0 | 0,0 | | | 0,0. | Х |
| 2023 год | | 923,0 | 0,0 | | 0,0 | 923,0 | 0,0 | | | 0,0 | Х». |

Приложение № 5 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«1. Паспорт подпрограммы 2

«Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания

на территории Молчановского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2. Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района (далее – подпрограмма) | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за подпрограмму - Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | |
| Администрации сельских поселений Молчановского района | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2016  год | | | 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023  год |
| Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами, % | | 30 | | | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | 60 | 60 |
| Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Молчановский район», % | | 10 | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | | 40 | 40 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами. | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2016  год | | 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023  год | |
|  | Задача 1. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| Количество отремонтированных, реконструированных или модернизированных систем ЖКХ, единиц | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| Протяженность отремонтированных сетей, м | | | | 0,0 | 400,0 | 350,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | |
|  |  | Задача 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами | | | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, единиц | | | | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | | | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | | 2023 год |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | | 106 206,4 | | | 1 037,8 | 456,5 | 2 042,9 | 1 480,9 | 4 218,4 | 96 969,9 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | | 132796,6 | | | 15 826,8 | 19 927,8 | 22 787,5 | 24 962,9 | 15 293,7 | 18 834,2 | | 15 163,2 |
| бюджет МО «Молчановский район» | | 21 705,7 | | | 3 251,6 | 9 415,9 | 5 886,5 | 2 922,8 | 228,9 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | | 4 466,7 | | | 491,5 | 3 104,9 | 870,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | | 262174,8 | | | 20 607,7 | 32 905,1 | 31 587,2 | 29 366,6 | 19 740,9 | 115 804,1 | | 15 163,2». |

Приложение № 6 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | | Бюджет МО «Молчановский район» | | | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания  на территории Молчановского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Реконструкция, модернизация и обслуживание систем жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | всего | | 21 572,3 | 0,0 | | | 19 343,2 | | | 253,2 | 1 975,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 2 352,7 | 0,0 | | | 1 902,1 | | | 0,0 | 450,6 | | | 0,0 | Количество объектов ЖКХ, отвечающих нормативным требования в процентном соотношении, % | 30 |
| 2018 год | | 3 630,1 | 0,0 | | | 2 975,1 | | | 0,0 | 655,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2019 год | | 6 326,3 | 0,0 | | | 5 456,0 | | | 0,0 | 870,3 | | | 0,0 | 30 |
| 2020 год | | 9 263,2 | 0,0 | | | 9 010,0 | | | 253,2 | 0,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | всего | | 21 536,5 | 0,0 | | | 19 307,4 | | | 253,2 | 1 975,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселения Молчановского района | x | х |
| 2017 год | | 2 316,9 | 0,0 | | | 1 866,3 | | | 0,0 | 450,6 | | | 0,0 | Количество реконструированных объектов, единиц | 2 |
| 2018 год | | 3 630,1 | 0,0 | | | 2 975,1 | | | 0,0 | 655,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2019 год | | 6 326,3 | 0,0 | | | 5 456,0 | | | 0,0 | 870,3 | | | 0,0 | 1 |
| 2020 год | | 9 263,2 | 0,0 | | | 9 010,0 | | | 253,2 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой | всего | | 35,8 | 0,0 | | | 35,8 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | 5 |
| 2017 год | | 35,8 | 0,0 | | | 35,8 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество построенных объектов водоснабжения, единиц | 5 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению поселений Молчановского района» | всего | | 17 230,8 | 0,0 | | | 0,0 | | | 16606,8 | 624,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 3 251,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 3 251,6 | 0,0 | | | 0,0 | Доля отремонтированных объектов ЖКХ, % | 30 |
| 2018 год | | 5 931,4 | 0,0 | | | 0,0 | | | 5 307,4 | 624,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2019 год | | 5 547,8 | 0,0 | | | 0,0 | | | 5 547,8 | 0,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2020 год | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | 30 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Приобретение труб и комплектующих к ним для проведения капитального ремонта и ремонта водопроводных сетей поселений Молчановского района | всего | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселения | x | x |
| 2017 год | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 465,6 | 0,0 | | | 0,0 | Протяженность отремонтированных сетей, м | 3200 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Частичное возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций от деятельности по теплоснабжению и (или) возмещении затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения на территории Молчановского района | всего | | 5 006,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 5 006,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 2 506,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 506,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество предприятий получивших возмещение, единиц | 1 |
| 2018 год | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта и ремонта сетей теплоснабжения сельских поселений | всего | | 230,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 230,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Наргинского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 230,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 230,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество населения, получающее качественную питьевую воду, человек | 300 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Приобретение строительных материалов для проведения ремонта кровли муниципального жилья сельских поселений Молчановского района | всего | | 50,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 50,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество отремонтированных кровель муниципального жилья,  единиц | 1 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения с.Молчаново | всего | | 8 124,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 7 500,0 | 624,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество разработанных ПСД, единиц | 0 |
| 2018 год | | 3 124,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 500,0 | 624,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 2 500,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2020 год | | 2 500,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6.  Разработка проектно-сметной документации по объекту «Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе,  с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1» | всего | | 207,4 | 0,0 | | | | 0,0 | | 207,4 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество разработанных ПСД, единиц | 0 |
| 2018 год | | 207,4 | 0,0 | | | | 0,0 | | 207,4 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 7.  Проведение мероприятий по обеспечению населения Молчановского района чистой питьевой водой | Всего | | 100,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Наргинского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество подключенных станций,  единиц | 0 |
| 2018 год | | 100,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 8. Предоставление иного межбюджетного трансферта на организацию теплоснабжения населения | Всего | | 3 047,8 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 047,8 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество ИМТ на организацию теплоснабжения населения | Х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 3 047,8 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 047,8 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, в том числе: | всего | | 94 059,3 | 0,0 | | | | 94 059,3 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Суйгинского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 13 560,1 | 0,0 | | | | 13560,1 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество муниципальных образований получающих компенсацию, единиц | 1 |
| 2018 год | | 16 859,2 | 0,0 | | | | 16 859,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 17 268,3 | 0,0 | | | | 17268,3 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2020 год | | 15 907,0 | 0,0 | | | | 15 907,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2021 год | | 15 154,9 | 0,0 | | | | 15 154,9 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2022 год | | 15 154,9 | 0,0 | | | | 15 154,9 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2023 год | | 15 154,9 | 0,0 | | | | 15 154,9 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | всего | | 94059,3 | 0,0 | | | | 94059,3 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Суйгинского сельского поселения | x | x |
| 2017 год | | 13 560,1 | 0,0 | | | | 13 560,1 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество предприятий, получающих компенсацию, единиц | 1 |
| 2018 год | | 16 859,2 | 0,0 | | | | 16 859,2 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 17 268,3 | 0,0 | | | | 17268,3 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2020 год | | 15 907,0 | 0,0 | | | | 15 907,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2021 год | | 15 154,9 | 0,0 | | | | 15 154,9 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2022 год | | 15 154,9 | 0,0 | | | | 15154,9 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 15 154,9 | 0,0 | | | | 15154,9 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Молчановского района | всего | | 5 925,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4 100,0 | 1 825,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество потребителей с обеспеченной технической возможностью подключения к сети газоснабжения, единиц | Х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 5 925,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4 100,0 | 1 825,9 | | | 0,0 | 183 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по газоснабжению микрорайона Нефтяников с. Молчаново, Молчановского района, Томской области | всего | | 4 874,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 700,0 | 1 174,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество разработанных ПСД,  единиц | Х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 4 874,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 700,0 | 1 174,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2.  Софинансирование расходов на производство археологической разведки, разработку раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия, проведение историко-культурной экспертизы раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия по объекту: «Газоснабжение микрорайона Нефтяников  с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» | всего | | 1 051,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 400,0 | 651,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | Количество разработанных заключений, единиц | Х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 1 051,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | 400,0 | 651,9 | | | 0,0 | 1 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 4.3 | Строительство объекта «Газоснабжение микрорайона Нефтяников  с. Молчаново, Молчановского района, Томской области» | Всего | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрация Молчановского сельского поселения | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество построенных объектов,  единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 5.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения по капитальному ремонту (ремонту) муниципального жилищного фонда сельских поселений Молчановского района и имущества, находящегося в муниципальной собственности сельских поселений Молчановского района» | Всего | | 325,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 325,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество отремонтированного имущества, находящегося в муниципальной собственности сельских поселений Молчановского района, единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 325,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 325,0 | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие 1.  Капитальный ремонт (ремонт) имущества, находящегося в муниципальной собственности сельских поселений Молчановского района | Всего | | 100,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | Количество имущества, находящегося в муниципальной собственности сельских поселений Молчановского района, единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 100,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие 2. Благоустройство и (или) ремонт объектов инфраструктуры, находящихся на территории сельских поселений Молчановского района | Всего | | 225,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 225,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | Количество благоустроенных и (или) отремонтированных объектов инфраструктуры, находящихся на территории сельских поселений Молчановского района, единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 225,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 225,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Региональный проект «Чистая вода» | Всего | | 100 640,9 | 96 969,9 | | | | 3 671,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | Количество построенных станций, единиц | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 100 640,9 | 96 969,9 | | | | 3 671,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.1 | Мероприятие 1. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Всего | | 100 640,9 | 96 969,9 | | | | 3 671,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | Количество построенных станций, единиц | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 100 640,9 | 96 969,9 | | | | 3 671,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, создание условий для управления многоквартирными домами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды в Томской области | всего | | 2 001,8 | 1 494,3 | | 458,1 | | | 8,5 | | 40,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, % | 15 |
| 2017 год | | 1 443,3 | 1037,8 | | 364,6 | | | 0,0 | | 40,9 | | | 0,0 | 15 |
| 2018 год | | 558,5 | 456,5 | | 93,5 | | | 8,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 16 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | | 2 001,8 | 1 494,3 | | 458,1 | | | 8,5 | | 40,9 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | Количество благоустроенных территорий, единиц | х |
| 2017 год | | 1 443,3 | 1 037,8 | | 364,6 | | | 0,0 | | 40,9 | | | 0,0 | 13 |
| 2018 год | | 558,5 | 456,5 | | 93,5 | | | 8,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего | | 8 393,8 | 7 742,2 | | 239,4 | | | 412,2 | | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, % | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 2 119,8 | 2042,9 | | 63,2 | | | 13,7 | | 0,0 | | | 0,0 | 17 |
| 2020 год | | 1 696,3 | 1 480,9 | | 45,8 | | | 169,6 | | 0,0 | | | 0,0 | 17 |
| 2021 год | | 4 577,7 | 4 218,4 | | 130,4 | | | 228,9 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Реализация программ формирования современной городской среды | всего | | 8 393,8 | 7 742,2 | | 239,4 | | | 412 ,2 | | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | х | х |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Количество благоустроенных территорий, единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 2 119,8 | 2 042,9 | | 63,2 | | | 13,7 | | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2020 год | | 1 696,3 | 1 480,9 | | 45,8 | | | 169,6 | | 0,0 | | | 0,0 | 2 |
| 2021 год | | 4 577,7 | 4 218,4 | | 130,4 | | | 228,9 | | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области | всего | | 24,9 | 0,0 | | 24,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Количество домов с созданными условиями для управления многоквартирными домами,  единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 8,3 | 0,0 | | 8,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2022 год | | 8,3 | 0,0 | | 8,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2023 год | | 8,3 | 0,0 | | 8,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Создание условий для управления многоквартирными домами | всего | | 24,9 | 0,0 | | 24,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | Кол-во МКД выбравших способ управления, единиц | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 8,3 | 0,0 | | 8,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2022 год | | 8,3 | 0,0 | | 8,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2023 год | | 8,3 | 0,0 | | 8,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | | 265174,9 | 106 206,4 | | 132 796,1 | | | 21705,7 | | 4 466,7 | | | 0,0 |  | x | x |
| 2017 год | | 20 607,7 | 1 037,8 | | 15 826,8 | | | 3 251,6 | | 491,5 | | | 0,0 |  | x |
| 2018 год | | 32 905,1 | 456,5 | | 19 927,8 | | | 9 415,9 | | 3 104,9 | | | 0,0 | x |
| 2019 год | | 31 587,2 | 2 042,9 | | 22 787,5 | | | 5 886,5 | | 870,3 | | | 0,0 | x |
| 2020 год | | 29 366,6 | 1 480,9 | | 24 962,9 | | | 2 922,8 | | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2021 год | | 19 750,9 | 4 218,4 | | 15 293,7 | | | 228,9 | | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2022 год | | 115 804,1 | 96 969,9 | | 18 834,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | х». |
| 2023 год | | 15 163,2 | 0,0 | | 15 163,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  |  |  |

Приложение № 7 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«1.Паспорт подпрограммы 3

«Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма 3. «Повышение энергетической эффективности на территории Молчановского района» (далее – подпрограмма) | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) |  | Администрация Молчановского района | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за подпрограмму – Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы |  | Администрация Молчановского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | |
|  | Администрации сельских поселений Молчановского района | | | | | | | | | |
|  | Муниципальные учреждения Молчановского района | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2016  год | | 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| Снижение потребления энергоресурсов, % | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задачи подпрограммы |  | Задача 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов | | | | | | | | | |
|  | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения  (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2016  год | | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
|  | Задача 1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов | | | | | | | | | |
| Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Молчановский район», ЖКХ, % | | | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|  |  | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде | | | | | | | | | |
|  | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде, % | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2023 годы | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию (прогноз) | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район» | | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

Приложение № 8 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«4. Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | Бюджета МО «Молчановский район» | | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. Освещение вопросов энергосбережения, в том числе: | всего | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Доля проинформированного населения, % | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Информирование потребителей энергоресурсов о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещение информации в сети Интернет, на бумажных носителях и иными доступными способами | всего | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество опубликованных статей в районной газете, на сайтах органов местного самоуправления, ед | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
|  | Задача 2 подпрограммы 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2. Сокращение потребления энергоресурсов, в том числе: | всего | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, муниципальные учреждения Молчановского района | Процент сокращения потребления энергоресурсов, % | x |
| 2017 год | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Модернизация уличного освещения сельских поселений Молчановского района | всего | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | Кол-во поселений модернизировавших уличное освещение,  ед | 1 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Оснащение приборами учета водоснабжения и тепловой энергии учреждений бюджетной сферы | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, муниципальные учреждения Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии,  ед | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 2. Оснащение приборами учета водоснабжения и тепловой энергии учреждений бюджетной сферы | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, муниципальные учреждения Молчановского района | x | x |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Количество учреждений, оснащенных приборами учета холодной воды, ед | 0 |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 |  | x | x |
| 2017 год | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 |  | x |
| 2018 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2019 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2020 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | x |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | х |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | х». |