

**АДМИНИСТРАЦИЯ молчановского РАЙОНА**

**Томской области**

**ПОСТАНОВЛЕние**

14.09.2023 № 574

с. Молчаново

О внесении изменения в постановление Администрации Молчановского района от 10.12.2021 № 756 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022 - 2029 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 27.09.2021 № 560 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 10.12.2021 № 756 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022 - 2029 годы» следующее изменение:

1) Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от 10.12.2021 № 756 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022 - 2029 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (<http://www.molchanovo.ru/>).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района – начальника Управления по социальной политике Администрации Молчановского района.

Глава Молчановского района Ю.Ю. Сальков

Ольга Сергеевна Курмышова

8(38256) 23220

В дело – 1

Курмышова - 1

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района от 14.09.2023 № 574

«Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от 10.12.2021 № 756

1. Паспорт муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022 - 2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022 - 2029 годы» (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Молчановского района  (Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально- экономического развития Молчановского района, на реализацию которой  направлена муниципальная программа | Формирование системы эффективного природопользования | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение экологической обстановки на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год |
| Организация проведения мероприятий по санитарной очистке территории Молчановского района, единиц | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2022-2027 годы с прогнозом на 2028 и 2029 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования  муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | Прогнозный период 2029 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства  федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в  Федеральном казначействе Российской Федерации  (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 6 602,0 | 0,0 | 6 602,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 740,5 | 509,7 | 112,9 | | 112,9 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 7 342,5 | 509,7 | 6 714,9 | | 112,9 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

2. Структура муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты | Соисполнитель подпрограммы/Ответственный за региональный  проект/Участники обеспечивающей подпрограммы | Цель подпрограммы/регионального проекта |
| Процессная часть муниципальной программы | | |
| Подпрограмма 1 «Организация утилизации и переработки твердых бытовых отходов» | Администрация Молчановского района (Управление по социальной политике Администрации Молчановского района); Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района; МКУ ОУМИ Администрации Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | Приведение полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Томская область, с. Молчаново, ориентировочно 1,3 км. на запад от нежилого строения № 26 по ул. Гришинский тракт в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством |
| [Подпрограмма 2](#P6209) «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района» | Администрация Молчановского района (Управление по социальной политике Администрации Молчановского района); Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района; МКУ ОУМИ Администрации Молчановского района | Формирование основ современного экологического мировоззрения и осознания человеком последствий своих действий в окружающей природе |
| [Подпрограмма 3](#P9789) «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов» | Администрация Молчановского района (Управление по социальной политике Администрации Молчановского района); Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района; МКУ ОУМИ Администрации Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района | Санитарная очистка территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов |

3. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Цели и задачи социально-экономического развития Молчановского района определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016-2025 годы, утвержденной решением Думы Молчановского района от 29.01.2016 № 2, одной из целью которой является «Формирование системы эффективного природопользования» (обеспечение экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности, совершенствование системы управления охраной окружающей среды и рационального природопользования).

Решение экологических проблем крайне важно для снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду и повышения экологической безопасности. Проблемы устойчивого социально-экономического развития района и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны окружающей среды.

В собственности муниципального образования «Молчановский район» имеется 1 объект размещения твердых бытовых отходов – полигон ТБО с. Молчаново.

Одним из основных факторов экологической безопасности является повышение экологической культуры и уровня экологического сознания населения. Для чего Администрация Молчановского района ежегодно занимается организацией Общероссийских Дней защиты от экологической опасности, в которых принимают участие до 6 000 человек. С этой целью ведется активная просветительская деятельность через средства массовой информации, библиотечную сеть, общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, общественные организации.

Ежегодно в целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной уборки общественных и ведомственных территорий, очистки берегов водных объектов в местах организованного и неорганизованного отдыха населения, оздоровления экологической обстановки в Молчановском районе организуются и проводятся рейдовые мероприятия по санитарной очистке территорий.

Для устойчивого социально-экономического развития территории, улучшения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения Молчановского района необходимо системно участвовать в решении вопросов организации системы сбора и удаления твердых бытовых отходов на территории района, снижения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. В результате чего будут созданы благоприятные и безопасные условия жизни населения.

4. Перечень показателей цели муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт  Федерального плана  статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического  значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели цели муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1 | Организация проведения мероприятий по санитарной очистке территории Молчановского района | единиц | - | Ежегодно | За отчетный период | Абсолютный показатель | Отчетность | Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района | февраль очередного года, следующего за отчетным |

5. Цели муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

Целью настоящей Программы является улучшение экологической обстановки на территории Молчановского района.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Приведение полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Томская область, с. Молчаново, ориентировочно 1,3 км. на запад от нежилого строения № 26 по ул. Гришинский тракт в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством.

Задача 2. Формирование основ современного экологического мировоззрения и осознания человеком последствий своих действий в окружающей природе.

Задача 3. Санитарная очистка территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов.

Задача 4. Создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов.

Информация о показателях цели и задач муниципальной программы приведена в таблице «Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета».

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия  муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе за  счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Главные распорядители средств местного бюджета (ГРБС) | |
| Администрация Молчановского района | Администрации сельских поселений Молчановского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1. «Организация утилизации и переработки твердых бытовых отходов» | | | | |
| 1. | Задача 1 Подпрограммы 1. Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области», в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2 Подпрограммы 1. Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов, в том числе: | всего | 7 102,0 | 7 102,0 | 0,0 |
| 2022 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 год | 6 602,0 | 6 602,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Обустройство полигона твердых коммунальных отходов противопожарной системой, пожарным водоемом и ограждением по периметру полигона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Оборудование мест накопления твердых бытовых отходов | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2022 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | всего | 6 602,0 | 6 602,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 6 602,0 | 6 602,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | всего | 7 102,0 | 7 102,0 | 0,0 |
| 2022 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 год | 6 602,0 | 6 602,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района» | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 2. Создание у детей дошкольного и школьного возраста представления о системе экологических характеристик на основе наблюдений и описаний | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Экологическое образование, воспитание и информирование населения: | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2023 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2024 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Подготовка и реализация экологических проектов | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2023 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2024 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Грантовая деятельность | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2 Подпрограммы 2. Обучение детей дошкольного и школьного возраста различать благоприятное и неблагоприятное воздействие на окружающую среду | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие Повышение экологической культуры, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2023 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2024 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов» | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 3. Санитарная очистка территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работ по очистке территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов: | всего | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | всего | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | всего | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Особо охраняемые природные территории Молчановского района» | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 4 Создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Охрана окружающей среды на особо охраняемых природных территориях | всего | 112,6 | 112,6 | 0,0 |
| 2022 год | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| 2023 год | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | всего | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| 2022 год | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Проведение комплексного экологического обследования территории для придания ей статуса особо охраняемой природной территории и разработка комплексных материалов экологического обследования территории, обосновывающих придание ей статуса особо охраняемой природной территории регионального или местного значения | всего | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 4 | всего | 112,6 | 112,6 | 0,0 |
| 2022 год | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| 2023 год | 107,9 | 107,9 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 7 342,5 | 7 342,5 | 0,0 |
| 2022 год | 509,7 | 509,7 | 0,0 |
| 2023 год | 6 714,9 | 6 714,9 | 0,0 |
| 2024 год | 112,9 | 112,9 | 0,0 |
| 2025 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на принципе ответственности всех заинтересованных участников муниципальной программы и ее мероприятий.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем путем выполнения мероприятий, предусмотренных [подпрограммами](#P919).

Ответственным исполнителем является Администрация Молчановского района (Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района).

Соисполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы являются:

- МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района»;

- Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района;

- МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»;

- образовательные учреждения Молчановского района;

- МБОУ ДО «Дом детского творчества».

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям муниципальной программы из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Молчановского района (Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района):

-осуществляет управление настоящей муниципальной программой;

-обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств всех уровней и внебюджетных источников;

-проводит мониторинг реализации муниципальной программы и эффективности использования средств на территории Молчановского района;

-готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по установленной форме.

Участники мероприятий муниципальной программы представляют в Администрацию Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в Молчановском районе, которое может привести к недофинансированию мероприятий муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Молчановский район», внебюджетных источников. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Молчановский район» и внебюджетных источников осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов, развития государственно-частного партнерства;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в решение Думы Молчановского района о бюджете на очередной финансовый год повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций с соисполнителями и участниками муниципальной программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, низкому качеству реализации мероприятий муниципальной программы на районном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в рамках муниципальной программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей муниципальной программы.

Социальные риски, связанные с сопротивлением общественности и представителей бизнеса реализации мероприятий муниципальной программы. Минимизация риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и итогов реализации муниципальной программы.

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы:

планирование и прогнозирование. Риск недостижения ожидаемых конечных результатов муниципальной программы является типичным в случае недофинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на его минимизацию направлены меры по планированию работ в части уточнения мероприятий муниципальной программы;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов), способствующих достижению цели муниципальной программы;

формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма 1«Организация утилизации и переработки твердых бытовых отходов»**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация утилизации и переработки твердых бытовых отходов (далее - подпрограмма 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 1) | Администрация Молчановского района (Управление по социальной политике Администрации Молчановского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 1 | МКУ ОУМИ Администрации Молчановского района; Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района; субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию); Администрации сельских поселений (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Приведение полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Томская область, с. Молчаново, ориентировочно 1,3 км. на запад от нежилого строения № 26 по ул. Гришинский тракт в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Приведение полигона твердых бытовых отходов с. Молчаново в нормативное состояние в соответствии с действующим законодательством, единиц | | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1. Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов  Задача 2. Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Задача 1. Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов, единиц | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Задача 2. Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обустройство полигона твердых коммунальных отходов противопожарной системой, пожарным водоемом и ограждением по периметру полигона, единиц | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2022 - 2027 годы с прогнозом на 2028 и 2029 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 6 602,0 | | 0,0 | | 6 602,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | 6 602,0 | | 0,0 | | 6 602,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Перечень показателей цели, задач подпрограммы 1,

сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель цели подпрограммы 1 «Организация утилизации и переработки твердых бытовых отходов» | | | | | | | | | |
| 1 | Приведение полигона твердых бытовых отходов  с. Молчаново в нормативное состояние в соответствии с действующим законодательством | единиц | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | отчетность | ежегодно | февраль очередного года, следующего за отчетным |
| Показатели задачи подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2 | Показатели задачи 1. Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | единиц | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | отчетность | ежегодно | февраль очередного года, следующего за отчетным |
| 3 | Показатели задачи 2. Обустройство полигона твердых коммунальных отходов противопожарной системой, пожарным водоемом и ограждением по периметру полигона | единиц | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | отчетность | ежегодно | февраль очередного года, следующего за отчетным |

**Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы,  задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | | Объем финансиров  ания (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного  мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | | местного бюджета | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | | | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация утилизации и переработки твердых бытовых отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1. Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области», в том числе: | | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района, Администрации сельских поселений | Количество, приобретенных контейнеров для твердых коммунальных отходов, единиц | x |
| 2022 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области» | | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района, Администрации сельских поселений | Количество, приобретенных контейнеров для твердых коммунальных отходов, единиц | x |
| 2022 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 0 |
| 2 | Задача 2 Подпрограммы 1. Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов, в том числе: | | всего | | 7 102,0 | | 0,0 | | 7 102,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» | Количество полигонов, приведенных в нормативное состояние, единиц | x |
| 2022 год | | 500,0 | | 0,0 | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2023 год | | 6 602,0 | | 0,0 | | 6 602,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Обустройство полигона твердых коммунальных отходов противопожарной системой, пожарным водоемом и ограждением по периметру полигона | | всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района | Количество полигонов, обустроенных противопожарной системой, пожарным водоемом и ограждением по периметру полигона, единиц | x |
| 2022 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2023 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Оборудование мест накопления твердых бытовых отходов | | всего | | 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района, Администрации сельских поселений | Количество, приобретенных контейнеров для твердых коммунальных отходов, единиц | x |
| 2022 год | | 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 41 |
| 2023 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | | всего | | 6 602,0 | | 0,0 | | 6 602,0 | 500,0 | | 0,0 | 0,0 | | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» | Количество разработанных проектов на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, единиц | x |
| 2022 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2023 год | | 6 602,0 | | 0,0 | | 6 602,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | | Всего | | 7102,0 | | 0,0 | | 7 102,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2022 год | | 500,0 | | 0,0 | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2023 год | | 6 602,0 | | 0,0 | | 6 602,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2025 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2026 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2027 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |

Условия и порядок софинансирования подпрограммы 1

из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников

Реализация подпрограммы 1 осуществляется Управлением по социальной политике Администрации Молчановского района.

Подпрограмма 1 реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по приведению муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством, подлежащих исполнению за счет субвенций.

Условия и порядок финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета определены постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 357а «Об утверждении государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области».

Подпрограммой 1 не предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

**Подпрограмма 2«Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района»**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района» (далее – подпрограмма 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 2) | Администрация Молчановского района (Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 2 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района»; Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района образовательные учреждения Молчановского района; МБОУ ДО «Дом детского творчества»; Администрации сельских поселений (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 | Формирование основ современного экологического мировоззрения и осознания человеком последствий своих действий в окружающей природе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Количество реализованных экологических проектов, (ед.) | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1. Создание у детей дошкольного и школьного возраста представления о системе экологических характеристик на основе наблюдений и описаний  Задача 2. Обучение детей дошкольного и школьного возраста различать благоприятное и неблагоприятное воздействие на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Задача 1. Создание у детей дошкольного и школьного возраста представления о системе экологических характеристик на основе наблюдений и описаний | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество вовлеченных образовательных учреждений в реализацию мероприятий, (ед.) | | 11 | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| Задача 2. Обучение детей дошкольного и школьного возраста различать благоприятное и неблагоприятное воздействие на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество вовлеченных детей в реализацию мероприятий, (чел.) | | 400 | 400 | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2022 - 2027 годы с прогнозом на 2028 и 2029 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | 20,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

**Перечень показателей цели, задач подпрограммы 2, сведения о порядке сбора информации**

**по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель цели подпрограммы 2 «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных экологических проектов | единиц | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | ведомственная статистика | Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района | февраль очередного года, следующего за отчетным |
| Показатели задачи подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Показатели задачи 1. Количество вовлеченных образовательных учреждений в реализацию мероприятий | единиц | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | ведомственная статистика | Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района | февраль очередного года, следующего за отчетным |
| 2 | Показатели задачи 2. Количество вовлеченных детей в реализацию мероприятий | человек | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | ведомственная статистика | Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района | февраль очередного года, следующего за отчетным |

**Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы,  задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | | Срок реализации | | Объем финансиров  ания (тыс. рублей) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного  мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | | местного бюджета | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | | | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 2 «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание у детей дошкольного и школьного возраста представления о системе экологических характеристик на основе наблюдений и описаний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Экологическое образование, воспитание и информирование населения», в том числе: | всего | | | | | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | Образовательные учреждения Молчановского района | Количество обученных детей, (человек) | x |
| 2022 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 2023 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 2024 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 2025 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 2026 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 2027 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| прогнозный период 2028 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| прогнозный период 2029 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Подготовка и реализация экологических проектов | всего | | | | | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | Образовательные учреждения Молчановского района | Количество реализованных проектов, единиц | х |
| 2022 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2023 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2024 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2025 год | | | | | 5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2026 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2027 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| прогнозный период 2028 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| прогнозный период 2029 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.  Грантовая деятельность | всего | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Образовательные учреждения Молчановского района | Количество грантов, (единиц) | х |
| 2022 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2023 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2024 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2025 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2026 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2027 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| прогнозный период 2028 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| прогнозный период 2029 год | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |  | 1 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 2. Обучение детей дошкольного и школьного возраста различать благоприятное и неблагоприятное воздействие на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие. Повышение экологической культуры, в том числе, в том числе: | | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Образовательные учреждения Молчановского района | Количество человек, человек | x |
| 2022 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| 2023 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| 2024 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| 2025 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| 2026 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| 2027 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 3500 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.  Проведение Дней защиты от экологической опасности | | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Образовательные учреждения Молчановского района, МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области», Администрация Молчановского района. Администрации сельских поселений | Количество участников Дней экологической безопасности, человек | x |
| 2022 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4865 |
| 2023 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4000 |
| 2024 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4000 |
| 2025 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4000 |
| 2026 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4000 |
| 2027 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4000 |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4000 |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 4000 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | | всего | | 20,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2022 год | | 5,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2023 год | | 5,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2024 год | | 5,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2025 год | | 5,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2026 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2027 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2028 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2029 год | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |

**Условия и порядок софинансирования подпрограммы 2**

**из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников**

Реализация подпрограммы 2 осуществляется Управлением по социальной политике Администрации Молчановского района.

Подпрограмма 2 реализуется за счет средств областного и местного бюджетов.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по формированию основ современного экологического мировоззрения и осознания человеком последствий своих действий в окружающей природе.

Условия и порядок финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета определены постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 357а «Об утверждении государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области».

Подпрограммой 2 предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

**Подпрограмма 3«Организация санитарной очистки территорий земельных участков от**

**несанкционированного размещения твердых бытовых отходов»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (далее – подпрограмма 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 3) | Администрация Молчановского района (Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 3 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района»; Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района; образовательные учреждения Молчановского района; МБОУ ДО «Дом детского творчества»; Администрации сельских поселений (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 3 | Приведение территорий земельных участков в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы 3 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Приведение территорий земельных участков в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством, единиц | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Задачи подпрограммы 3 | Задача 1. Санитарная очистка территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 3 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Задача 1. Создание у детей дошкольного и школьного возраста представления о системе экологических характеристик на основе наблюдений и описаний | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадь территорий земельных участков, очищенных от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, кв. м | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2022 - 2027 годы с прогнозом на 2028 и 2029 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 3 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

**Перечень показателей цели, задач подпрограммы 3, сведения о порядке сбора информации**

**по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель цели подпрограммы 3 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов» | | | | | | | | | |
| 1 | Приведение территорий земельных участков в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством | единиц | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | отчетность | ежегодно | февраль очередного года, следующего за отчетным |
| Показатели задачи подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 1 | Показатели задачи 1. Площадь территорий земельных участков, очищенных от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов | кв.м. | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | отчетность | Администрация Молчановского района | февраль очередного года, следующего за отчетным |

**Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы,  задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | | Срок реализации | Объем финансиров  ания (тыс. рублей) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного  мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | | местного бюджета | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | | | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 3 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3. Санитарная очистка территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Организация работ по очистке территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | всего | | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района | Площадь территорий земельных участков очищенных от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, кв.м | x |
| 2022 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2023 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2024 год | | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 2025 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | всего | | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района | Площадь территорий земельных участков очищенных от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, кв.м | х |
| 2022 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2023 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2024 год | | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | | 1500 |
| 2025 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | | | | 107,9 | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2022 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2023 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2024 год | | | | 107,9 | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2025 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2026 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2027 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2028 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2029 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |

**Условия и порядок софинансирования подпрограммы 3**

**из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников**

Реализация подпрограммы 3 осуществляется Управлением по социальной политике Администрации Молчановского района.

Подпрограмма 3 реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Решение экологических проблем крайне важно для снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду и повышения экологической безопасности. Проблемы устойчивого социально-экономического развития района и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны окружающей среды.

Данная подпрограмма разработана в целях реализации мероприятий по приведению территорий земельных участков в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством.

Условия и порядок финансирования подпрограммы 3 из областного бюджета определены постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 357а «Об утверждении государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области».

Подпрограммой 3 не предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

**Подпрограмма 4«Особо охраняемые природные территории Молчановского района»**

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 4 «Особо охраняемые природные территории Молчановского района» (далее – подпрограмма 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 3) | Администрация Молчановского района (Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 3 | МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района»; Управление по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского района; образовательные учреждения Молчановского района; МБОУ ДО «Дом детского творчества»; Администрации сельских поселений (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 4 | Сохранение природных объектов, улучшения состояния окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы 4 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Ведение мониторинга состояния лесов, расположенных на территории особо охраняемой природной территории, единиц | | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Задачи подпрограммы 4 | Задача 1. Создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 4 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год | |
| Охрана окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, кв. м | | 0 | 2200 | 2200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2022 - 2027 годы с прогнозом на 2028 и 2029 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 3 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Прогнозный период 2028 год | | Прогнозный период 2029 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 112,6 | | 4,7 | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | 112,6 | | 4,7 | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

**Перечень показателей цели, задач подпрограммы 4, сведения о порядке сбора информации**

**по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель цели подпрограммы 4 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов» | | | | | | | | | |
| 1 | Ведение мониторинга состояния лесов, расположенных на территории особо охраняемой природной территории | единиц | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | отчетность | ежегодно | февраль очередного года, следующего за отчетным |
| Показатели задачи подпрограммы 4 | | | | | | | | | |
| 1 | Показатели задачи 1. Охрана окружающей среды на особо охраняемых природных территориях | кв.м. | - | ежегодно | за отчетный период | Абсолютный показатель | отчетность | Администрация Молчановского района | февраль очередного года, следующего за отчетным |

**Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы,  задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | | Срок реализации | Объем финансиров  ания (тыс. рублей) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного  мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | | местного бюджета | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | | | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 4 «Особо охраняемы природные территории Молчановского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 4. Создание условий для отдыха населения и сохранений рекреационных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Охрана окружающей среды на особо охраняемых природных территориях | всего | | | 112,6 | | 0,0 | | 0,0 | 112,6 | | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района | Площадь охраняемой природной территории, кв. м | x |
| 2022 год | | | 4,7 | | 0,0 | | 0,0 | 4,7 | | 0,0 | 0,0 | | 2200 |
| 2023 год | | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | | 2200 |
| 2024 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | всего | | | 4,7 | | 0,0 | | 0,0 | 4,7 | | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района | Количество аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | х |
| 2022 год | | | 4,7 | | 0,0 | | 0,0 | 4,7 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2023 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2024 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Проведение комплексного экологического обследования территории для придания ей статуса особо охраняемой природной территории и разработка комплексных материалов экологического обследования территории, обосновывающих придание ей статуса особо охраняемой природной территории регионального или местного значения | всего | | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района | Количество экологических обследований территории для придания ей статуса особо охраняемой природной территории, единиц | х |
| 2022 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2023 год | | | 107,9 | | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2024 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2025 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2026 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2027 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2028 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| прогнозный период 2029 год | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | всего | | | | 112,6 | 0,0 | | 0,0 | 112,6 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2022 год | | | | 4,7 | 0,0 | | 0,0 | 4,7 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2023 год | | | | 107,9 | 0,0 | | 0,0 | 107,9 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2024 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2025 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2026 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| 2027 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2028 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |
| прогнозный период 2029 год | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | Х | Х |

**Условия и порядок софинансирования подпрограммы 4**

**из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников**

Реализация подпрограммы 4 осуществляется Управлением по социальной политике Администрации Молчановского района.

Подпрограмма 4 реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 способствует снижению экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде. Данная подпрограмма разработана в целях реализации мероприятий по приведению территорий земельных участков в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством.

Условия и порядок финансирования подпрограммы 4 из областного бюджета определены постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 357а «Об утверждении государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области».

Подпрограммой 4 не предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

**Обеспечивающая подпрограмма**

**Информация о мерах муниципального регулирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры | Ответственный орган или структурное подразделение |
| 1. | Административная мера государственного регулирования | Принятие нормативных правовых актов Молчановского района в целях реализации муниципальной программы, регламентирующих предоставление средств федерального, областного, местного бюджетов | 2022-2029 гг. | Реализация программных мероприятий будет способствовать формированию системы эффективного природопользования | Управление по социальной политике Администрации Молчановского района |

**Информация о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование планируемого к разработке правового акта | Краткое содержание планируемого к разработке правового акта | Срок разработки | Ответственный за разработку правового акта | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| - | - | - | - | - | - |

**Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих**

**реализацию муниципальной программы и ее подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия/меры | Ответственный исполнитель | Срок реализации <\*> | Ожидаемый результат | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1. | Мониторинг отчетности, предоставляемый сельскими поселениями Молчановского района, муниципальными учреждениями Молчановского района | Заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района | Ежеквартально | Анализ использования средств субсидии сельскими поселениями и муниципальными учреждениями и выполнения основных показателей | Количество показателей непосредственного результата мероприятий |

**Финансовое обеспечение деятельности**

**ответственного исполнителя (соисполнителя, участника)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы | | | | | | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 (прогнозный) | 2029 (прогнозный) |
| 1. | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по социальной политике) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Участники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |